## PTEP
Objetivo General: | Materializar la estrategia de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. respecto a la lucha contra la corrupción, la transparencia y la promoción de la legalidad en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, bajo un enfoque de Estado Abierto, para consolidar una cultura de integridad y así fortalecer la confianza de los grupos de valor en los procesos y resultados institucionales.
COMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | % de ejecución acumulado | Ejecución y Evidencia de la actividad
1. Gestión integral de Riesgos | Actualizar la Política de Administración del Riesgo, con base en lo establecido en la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas – versión 7 de 2025. |  | Política de Administración del Riesgo actualizada | P. U. de Planeación Estratégica | 2026-09-30
| Actualizar los mapas de riesgos institucionales y publicarlos en los canales oficiales de la entidad |  | Mapas de riesgos institucionales actualizados y publicados | P. U. de Planeación Estratégica | 2026-12-31
| Realizar jornadas de socialización y capacitación sobre la Política de Administración del Riesgo. |  | Registros de jornadas de socialización y capacitación | P. U. de Planeación Estratégica/ P. U. de SGC / Oficina de Control Interno. | 2026-12-31
| Fortalecer el enfoque integral de la gestión del riesgo mediante acompañamientos técnicos a los procesos. |  | Informes de acompañamiento a procesos | P. U. de Planeación Estratégica/ P. U. de SGC / Oficina de Control Interno. | 2026-12-31
| Realizar seguimiento periódico a la matriz de riesgos de corrupción y/o integridad. |  | Reportes de seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción y/o integridad | P. U. de Planeación Estratégica /Oficina de Control Interno. | 2026-12-31
2. Redes institucionales y canales de denuncia | Socializar y divulgar a la comunidad los mecanismos para la presentación de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias ante la entidad. | Crear canales de denuncia ciudadana a través en la Página web mediante correos electrónicos y números teléfonos para la atención de estas denuncias. | Material divulgativo publicado sobre mecanismos de PQRS y denuncias ciudadanas | Dirección Comercial /Atencion al Usuario | 2026-06-30
| Implementar y fortalecer canales de denuncia ciudadana a través de la página web institucional, correos electrónicos y líneas telefónicas. | Crear canales de denuncia ciudadana a través en la Página web mediante correos electrónicos y números teléfonos para la atención de estas denuncias. | Canales de denuncia ciudadana habilitados y operativos | Oficina Asesora Jurídica | 2026-06-30
| Mantener y mejorar los canales de denuncia ciudadana existentes, garantizando su accesibilidad y funcionamiento. |  | Registro de mantenimiento y mejora de canales de denuncia | Oficina Asesora Jurídica | 2026-12-31
| Implementar canales internos de denuncia dirigidos a servidores públicos y contratistas (buzones físicos, formatos, medios digitales) -De acuerdo a lo dispuesto en el codigo de Integridad. |  | Canales internos de denuncia implementados | P. U. Talento Humano | 2026-06-30
| Socializar los canales de denuncia ciudadana e interna a todos los grupos de interés |  | Evidencias de socialización | prensa- Oficina Juridica | 2026-06-30
3. Legalidad e Integridad | Socialización del Código de Integridad a Fucionarios y Contratistas |  | Registros de socialización del Código de Integridad | P. U. Talento Humano | 2026-06-30
| Definir y adoptar un cronograma de actividades para el cumplimiento del Código de Integridad. |  | Cronograma institucional del Código de Integridad aprobado. | P. U. Talento Humano | 2026-03-31
| Ejecutar las actividades definidas en el cronograma del Código de Integridad. |  | Informes de ejecución del cronograma del Código de Integridad. | P. U. Talento Humano | 2026-12-31
| Conformar un equipo o instancia de apoyo para la implementación y fortalecimiento del Código de Integridad. |  | Equipo o instancia de apoyo conformada | P. U. Talento Humano - Todas las dependencias | 2026-06-30
| Establecer y divulgar mecanismos para la declaración y denuncia de conflictos de interés al interior de la entidad. |  | Publicacion activa de conflicto de intereses aplicativo 2013 Funcion Publica. | P. U. Talento Humano - Oficina Juridica - P.U. Contratación | 2026-12-31
4. Iniciativas adicionales
4.1. Servicio al Ciudadano | Fortalecer la implementación de los canales y mecanismos de atención a la ciudadanía, garantizando accesibilidad e inclusión. |  | Canales de atención a la ciudadanía fortalecidos y documentados | Dirección Comercial /Atencion al Usuario | 2026-06-30
| Socializar a la comunidad los canales de atención presencial, telefónico, virtual y escrito, así como los mecanismos de seguimiento a las solicitudes. |  | Publicaciones institucionales | Dirección Comercial /Atencion al Usuario | 2026-06-30
| Elaborar informes periódicos de PQRSDF para identificar oportunidades de mejora en el servicio al ciudadano. |  | Informes periódicos de PQRS | Dirección Comercial /Atencion al Usuario | 2026-12-31
| Capacitar al personal en lenguaje claro, tanto para la interacción con la ciudadanía como para la elaboración de respuestas. |  | Registros de capacitación en lenguaje claro | Dirección Comercial /Atencion al Usuario | 2026-06-30
| Aplicar encuestas de satisfacción ciudadana y analizar sus resultados. |  | Resultados de encuestas de satisfacción ciudadana, | Dirección Comercial /Atencion al Usuario | 2026-12-31
4.2. Racionalización de trámites | Actualizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos, con base en los productos y servicios de la entidad y lo registrado en el SUIT. |  | Inventario de trámites y otros procedimientos administrativos actualizado | P.U. Sistemas | 2026-12-31
| Realizar mesas de trabajo con las dependencias responsables de la gestión de trámites. |  | Actas de mesas de trabajo | Dirección Comercial /Atencion al Usuario | 2026-09-30
| Priorizar los trámites a racionalizar con base en las necesidades y expectativas de la ciudadanía. |  | Listado de trámites priorizados | Dirección Comercial /Atencion al Usuario | 2026-09-30
| Implementar acciones de digitalización, automatización y racionalización de trámites, mejorando su oportunidad, eficiencia y transparencia |  | Trámites digitalizados, automatizados o simplificados | Dirección Comercial /Atencion al Usuario / P.U. Sistemas | 2026-12-31
4.3. Implementación de un sistema de gestión antisoborno | Incorporar en la Política de Administración del Riesgo los aspectos relacionados con el Sistema de Gestión Antisoborno. |  | Política de Administración del Riesgo ajustada | P. U. de Planeación Estratégica - Oficina de Control Interno | 2026-12-31
| Realizar el análisis de riesgos de soborno y definir controles asociados, articulados con los riesgos de corrupción institucionales. |  | Matriz de riesgos de soborno elaborada | P. U. de Planeación Estratégica - Oficina de Control Interno | 2026-12-31
5. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Elaborar la política de participación ciudadana. |  | Informe de seguimiento a la Política de Participación Ciudadana. | P. U. de Planeación Estratégica | 2026-06-30
| Definir y adoptar la Estrategia de Rendición de Cuentas. |  | Estrategia de Rendición de Cuentas formulada y aprobada | Prensa- P. U. de Planeación Estratégica- Gerencia | 2026-03-31
| Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas. |  | Informe de Rendición de Cuentas elaborado y publicado. | P. U. de Planeación Estratégica | 2026-12-31
| Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. |  | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada | Gerencia / P. U. de Planeación Estratégica / Prensa / Directores | 2026-12-31
6. Transparencia y Acceso a la Información | Revisar la información publicada en la sede electrónica, con el fin de evitar dispersión, duplicidad o fragmentación. |  | Revisión y depuración de contenidos de la sede electrónica documentada. | P.U. Sistemas / Prensa | 2026-06-30
| Publicar en la página web institucional la información requerida en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA). |  | Información publicada conforme a los requerimientos del ITA. | P.U. Sistemas / Prensa | 2026-08-31
| Garantizar el cumplimiento de los criterios de accesibilidad web para la ciudadanía. |  | Cumplimiento documentado de criterios de accesibilidad web. | P.U. Sistemas / Prensa | 2026-08-31
7. Estado Abierto | Publicar información de carácter presupuestal, cumplimiento de metas, informes de gestión y resultados institucionales. |  | Información presupuestal, de gestión y resultados publicada y actualizada | Todas las dependencias Sistemas / Prensa | 2026-12-31
| Actualizar el Registro de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada. |  | Registro de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada actualizados. | P.U. Sistemas | 2026-12-31
| Realizar seguimiento y monitoreo a los datos abiertos publicados en el portal nacional datos.gov.co. |  | Informe de monitoreo de datos abiertos publicados en datos.gov.co. | P.U. Sistemas | 2026-12-31
Elaborado: | Enero de 2026