## MAPA RIESGOS DE CORRUPCION
I. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [10 empty] | II. ANÁLISIS DE RIESGOS | [15 empty] | III. VALORACIÓN RIESGO INHERENTE |  |  | IV. EVALUACIÓN DEL RIESGO | [21 empty] | V. VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL |  | PROB. VS IMPACTO | VI. TIPO DE TRATAMIENTO PARA EL RIESGO | VII. PLAN DE ACCIÓN |  |  | VII. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ID Riesgo | Sistema Asociado al Riesgo | [5 empty] | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo | ¿El riesgo ya se ha materializado? | Parte Interesada Asociada | Probabilidad Ocurrencia | Valoración | Impacto Generado | [11 empty] | Calificación Impacto |  | Riesgo Inherente |  | PROB. VS IMPACTO | Causa que puede originar la materialización del riesgo | Controles del Riesgo |  |  |  |  | Probabilidad Ocurrencia | Valoración | Impacto Generado | [11 empty] | Calificación Impacto |  | Riesgo Residual |  |  |  | Descripción de las Actividades a Seguir | Responsable de las Actividades | Fecha Límite de Cumplimiento de las Actividades | Seguimiento a las Actividades | Avance de la Actividades | Evaluación de las Actividades
| Calidad | Ambiental | SST | Seguridad de la Información | Anticorrupción | MIPG | [6 empty] | LEGAL |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | REPUTACIONAL |  | ECONÓMICO |  | PERSONAS |  | MEDIO AMBIENTE | [7 empty] | ¿Existen Controles? | Descripción de Controles Existentes | ¿Los Controles se están Aplicando? | ¿Los Controles están Documentados? | ¿Los Controles son Efectivos? |  |  | LEGAL |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | REPUTACIONAL |  | ECONÓMICO |  | PERSONAS |  | MEDIO AMBIENTE
R-GAC-001 | NO | NO | NO | NO | SI | SI | Corrupción | Destinación indebida de recursos | No | * Entes de Control y Vigilancia * Colaboradores * Tercero | Raro | 1 | Mayor | 3 | Moderado | 2 | Mayor | 3 | Mayor | 3 | Moderado | 2 | Menor | 1 | Mayor | 3 | Bajo | 3 | RaroMayor | * Manual de contratacion inadecuado * Pretención de apropiación de recursos | Si | * Revisión y/o actualización del manual de contratación. * Capacitación en fortalecimiento de competencias personales. | Si | Si | Si | Raro | 1 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Menor | 1 | Moderado | 2 | Bajo | 2 | RaroModerado | Asumir | 1- Cumplimiento legal del manual de contratación 2- Creación y puesta en marcha del cronograma de capacitaciones | * Directora administrativa y comercial * PU Contratación * PU Talento Humano | 1 - Permanente 2- Febrero 2024
R-GAC-002 | NO | NO | NO | NO | SI | SI | Corrupción | Perdida de los bienes | No | * Entes de Control y Vigilancia * Colaboradores * Tercero | Raro | 1 | Mayor | 3 | Moderado | 2 | Mayor | 3 | Mayor | 3 | Moderado | 2 | Menor | 1 | Mayor | 3 | Bajo | 3 | RaroMayor | * Falta de control de inventarios | Si | * Realización de inventarios. * Restringir el acceso al almacén | Si | Si | Si | Posible | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Menor | 1 | Moderado | 2 | Moderado | 4 | PosibleModerado | Reducir | 1- Soportes de entradas y salidas de almacen. 2- Señalización y acceso al almacen. 3- Control de inventarios | * Tecnicos administrativos de almacen * Auxiliar administrativo de almacen | 1 y2 Permanente 3- Mensualmente
R-GAC-003 | NO | NO | NO | NO | SI | SI | Corrupción | Fraude durante la entrega de elementos devolutivos o de consumo | No | * Colaboradores * Tercero | Raro | 1 | Mayor | 3 | Moderado | 2 | Mayor | 3 | Mayor | 3 | Moderado | 2 | Menor | 1 | Mayor | 3 | Bajo | 3 | RaroMayor | * Deshonestidad por parte de la persona encargada de la entrega o recepción del bien | Si | * Realización de inventarios * Capacitación a empleados * Control de registros | Si | Si | Si | Raro | 1 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Menor | 1 | Moderado | 2 | Bajo | 2 | RaroModerado | Asumir | 1- Revisión mensual de este proceso. 2- Control a los registros de entrega. 3- Polizas de elementos | *Tecnico administrativo almacen * Profesional universitario DAC | 1 y 2- Permanente 3- Mayo de 2024
R-GAC-004 | NO | NO | NO | NO | SI | SI | Corrupción | Falsificación y/o modificación de los documentos en custodia | No | * Colaboradores * Tercero | Raro | 1 | Mayor | 3 | Moderado | 2 | Mayor | 3 | Mayor | 3 | Moderado | 2 | Menor | 1 | Mayor | 3 | Bajo | 3 | RaroMayor | * Tablas de retencion documental inadecuadas o desactualizadas. * Controles sobre la custodia inexistentes o inadecuados. | Si | * Registro de prestamo controlado * Revision y/o actualización de tablas de retención documental. | Si | Si | Si | Raro | 1 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Menor | 1 | Moderado | 2 | Bajo | 2 | RaroModerado | Asumir | 1- Analisis y aplicación de tablas de retencion documental. 2- Control a los registros de entrega. 3- Seguimiento a la documentación de registros. 4- Implementar las TRD Actualizadas | * Tecnico administrativo de archivo * Dirección Admin y Cial | 1, 2 Y 3- Permanente 4- Septiembre de 2024
R-GACC-001 | NO | NO | NO | NO | SI | SI | Corrupción | Realizar un aforo errado en favor del usuario | No | * Colaboradores * Tercero | Raro | 1 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Menor | 1 | Moderado | 2 | Bajo | 2 | RaroModerado | * Falta de control y seguimientos | Si | * Procedimiento de criticas * Seguimiento por parte de la oficina de control interno * Procedimiento de lecturas * Implementación de telemetria | Si | Si | Si | Raro | 1 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Menor | 1 | Moderado | 2 | Bajo | 2 | RaroModerado | Asumir | 1- Uso de nuevas tecnologias para toma de lectura 2- Capacitación en los procedimientos relacionados | * Dirección de acueducto * Oficina de control interno * Lectores | 1- Permanente 2- Agosto de 2024
R-GALC-001 | NO | NO | NO | NO | SI | SI | Corrupción | Prestar un servicio adicional, sin autorización de la empresa | No | * Colaboradores * Tercero | Raro | 1 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Menor | 1 | Moderado | 2 | Bajo | 2 | RaroModerado | * Falta de control y seguimientos | Si | * Control por GPS del vactor * Registro de limpieza y mantenimiento de sumideros, según formato electronico | Si | Si | Si | Raro | 1 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Menor | 1 | Moderado | 2 | Bajo | 2 | RaroModerado | Asumir | 1- Mantener los controles exisentes | * Direccion de alcantarillado * PU Dirección de alcantarillado | 1- Permanente
R-GASC-001 | NO | NO | NO | NO | SI | SI | Corrupción | La cantidad registrada en el aforo de residuos no aprovechables, no corresponda a la que realmente se recoge | No | * Colaboradores * Tercero | Raro | 1 | Mayor | 3 | Moderado | 2 | Mayor | 3 | Mayor | 3 | Moderado | 2 | Menor | 1 | Mayor | 3 | Bajo | 3 | RaroMayor | * Por falta de control y seguimiento | Si | * Seguimiento al procedimiento de aforos * Supervisión en campo * Evidencias fotograficas de los residuos | Si | Si | Si | Raro | 1 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Menor | 1 | Moderado | 2 | Bajo | 2 | RaroModerado | Asumir | 1- Seguimiento y control por parte de la oficina de control interno 2- Capacitación en los procedimientos relacionados | * Dirección de aseo * Aforadores | 1- Según programacion de OCI en seguimiento 2-Agosto de 2024
R-GCC-001 | NO | NO | NO | NO | SI | SI | Corrupción | Modificación de la liquidación por consumo de los servicios públicos | No | * Colaboradores * Tercero | Raro | 1 | Mayor | 3 | Moderado | 2 | Mayor | 3 | Mayor | 3 | Moderado | 2 | Menor | 1 | Mayor | 3 | Bajo | 3 | RaroMayor | * Favorecer a un tercero o a nombre propio | Si | * Informes estadisticos *Auditoria de sistemas *Archivos planos de lecturas. | Si | Si | Si | Raro | 1 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Menor | 1 | Moderado | 2 | Bajo | 2 | RaroModerado | Asumir | * Seguimiento y control por parte de la oficina de control interno * Revisión y posible actualización del procedimiento de criticas. | * PU Facturación * Oficina de control interno | 1 y 2- Permanente
R-GTIC-001 | NO | NO | NO | NO | SI | SI | Corrupción | Creación de usuarios en sistema de información sin autorización | No | * Colaboradores * Tercero | Raro | 1 | Mayor | 3 | Moderado | 2 | Mayor | 3 | Mayor | 3 | Moderado | 2 | Menor | 1 | Mayor | 3 | Bajo | 3 | RaroMayor | * Favorecer a un tercero o a nombre propio | Si | * Informes de auditoria del sistema de información | Si | Si | Si | Raro | 1 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Moderado | 2 | Menor | 1 | Moderado | 2 | Bajo | 2 | RaroModerado | Asumir | * Seguimiento y control por parte de la oficina de control interno. | * PU Sistemas * Oficina de control interno | 1- Según programacion de OCI en seguimiento
Enero de 2024 | [50 empty] | 0
FECHA ULTIMA REVISION : | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Establecer, implementar y mantener controles internos aplicados en todos los niveles de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. que permitan prevenir, mitigar y/o eliminar los riesgos de corrupción descritos en el estatuto anticorrupción (Ley 1474 de 2011). Para la construcción del mapa de riesgos de corrupción, se realizó un análisis a los procesos donde exista la posibilidad de ocurrencia de un evento en el que, por acción u omisión, por uso indebido del poder en el manejo de los recursos o de la información, se vean afectados los intereses de la empresa y/o de sus usuarios, para obtener benéficos particulares. El mapa de riesgos de corrupción es el resultado de la identificación, del análisis de factores internos y externos. La EPC cuenta con un mapa de procesos en el que se visualizan los procesos estratégicos, misionales, apoyo y de evaluación; en los que se desarrollan todas las actividades para ofrecer a los usuarios una atención eficiente.
Note on N2: Determine la Probabilidad e Impacto del riesgo antes de los controles existentes.
Note on AG2: Determine la Probabilidad e Impacto del riesgo después de los controles existentes.
Note on BF2: Seleccione el tipo de tratamiento a realizar para el riesgo residual. Ver hoja TRATAMIENTO DEL RIESGO, del presente archivo.
Note on BG2: Formule los planes de acción que sean necesarios para dar tratamiento a los riesgos residuales que en su calificación quedan en la escala de nivel extremo, alto y moderado.
Note on B3: Identifique el código del riesgo, haciendo uso de las siglas de su proceso. Iniciando en 001.
Note on D3: Determine con que sistema de gestión esta asociado su riesgo.
Note on J3: Seleccione la categoría a la que pertenece el riesgo de acuerdo con su naturaleza.
Note on K3: Describa claramente el riesgo identificado. Recuerde que un riesgo es una posible situación que se presenta en la gestión de un proceso, que podría llegar a generar una desviación en el estándar establecido para el mismo y por tanto podría afectar los resultados esperados. Estos riesgos pueden ser tanto internos como externos. Ejemplos: * Pérdida de la información. * Agotamiento del presupuesto aprobado. * Pérdida de clientes. * Pérdida de la imagen. * Pérdida de activos. * Tecnología obsoleta. * Proveedores no adecuados. * Maquinaria y herramienta insuficiente. * Información incompleta o incorrecta. * Pérdida de dinero.
Note on L3: Seleccione: Si: en caso de que el riesgo identificado ya se haya hecho realidad. No: en caso de que el riesgo identificado NO ya se haya hecho realidad. Para analizar si el riesgo ya se pudo haber materializado tenga en cuenta fuentes de datos tales como: 1- Quejas y reclamos 2- No conformidades internas 3- No conformidades externas 4- Salidas no conformes 5- Hallazgos de revisoría fiscal 6- Hallazgos de control interno. 7- Hallazgos de entes de control y vigilancia 8- Resultados de indicadores de gestión 9- Demandas, derechos de petición, tutelas 10- Accidentes
Note on M3: Enuncie la(s) principal(es) parte(s) interesada(s) asociada(s) al riesgo identificado. Para diligenciar esta casilla haga uso de la matriz de partes interesadas. 1. Entes de control y vigilancia 2. Suscriptor 3. Usuario 4. Comunidad 5. Aliados Estratégicos 6. Proveedores y/o Contratistas 7. Colaboradores 8. Asamblea de accionistas 9. Junta directiva 10. Acreedor
Note on N3: Seleccione el nivel de probabilidad del riesgo identificado. Probabilidad: Es la posibilidad de que el riesgo se materialice. Ver hoja de ANÁLISIS PROBABILIDAD del presente archivo para identificar con mayor objetividad la probabilidad del riesgo.
Note on P3: Seleccione el nivel del impacto del riesgo identificado para cada tipo de impacto (Legal, Desarrollo Institucional, Reputacional, Económico, Personas, Medio Ambiente) Impacto: Es el efecto que tendría el riesgo sobre el proceso en caso de que se llegara a materializar. Ver hoja de ANÁLISIS DE IMPACTO del presente archivo para definir con mayor objetividad el nivel de impacto.
Note on AB3: El cálculo del impacto es automático en la matriz y se realiza a partir de los niveles de impacto seleccionados para cada tipo de impacto.
Note on AD3: La valoración del riesgo inherente es automática y se calcula teniendo en cuenta la Probabilidad de Ocurrencia y la Calificación Impacto. Riesgo inherente: es aquel que se presenta de manera intrínseca en la vivencia del ciclo de un proceso, es decir, cuando la vulnerabilidad asociada al mismo es evidente sin considerar los controles existentes. Ver hoja EVALUACIÓN DEL RIESGO - RIESGO INHERENTE
Note on AG3: Se identifica las razones que pueden detonar la materialización del riesgo para luego compararlas con los controles existentes, determinando así, si dichos controles son coherentes con la causa y, por lo tanto, ayudan a mitigar o prevenir el riesgo. Si el control no corresponde con la causa, no es efectivo.
Note on AH3: Evalué los controles declarados para el riesgo evaluado. Una vez evalué los controles, vuelva a calificar los criterios de Probabilidad e Impacto del riesgo.
Note on AM3: Seleccione el nivel de probabilidad del riesgo identificado, después de controles. Probabilidad: Es la posibilidad de que el riesgo se materialice. Ver hoja de ANÁLISIS PROBABILIDAD del presente archivo para identificar con mayor objetividad la probabilidad del riesgo. Tenga presente que si en la casilla de: ¿Los controles son efectivos? su respuesta fue NO, la presente probabilidad debe ser valorada igual que en la primera calificación en el apartado de análisis del riesgo.
Note on AO3: Seleccione el nivel del impacto del riesgo identificado para cada tipo de impacto (Legal, Desarrollo Institucional, Reputacional, Económico, Personas, Medio Ambiente), después de controles. Impacto: Es el efecto que tendría el riesgo sobre el proceso en caso de que se llegara a materializar. Ver hoja de ANÁLISIS DE IMPACTO del presente archivo para definir con mayor objetividad el nivel de impacto. Tenga presente que si en la casilla de: ¿Los controles son efectivos? su respuesta fue (NO) las presentes casillas deben ser valoradas igual que en la primera calificación en el apartado de análisis del riesgo.
Note on BA3: La calificación del impacto después de controles es automática, y se calcula teniendo en cuenta los niveles de impacto seleccionados para cada tipo de impacto generado.
Note on BC3: La valoración del riesgo residual es automática y se calcula teniendo en cuenta la Probabilidad de Ocurrencia y la Calificación Impacto. Riesgo Residual: es aquel que permanece posterior a la validación o aplicación de los controles existentes. Ver hoja EVALUACIÓN DEL RIESGO - RIESGO RESIDUAL Todos los riesgos residuales valorados como extremos, altos y moderados deben generar acciones de tratamiento.
Note on BG3: Tenga en cuenta a la hora de formular las acciones: *Las acciones debe apuntar a dar tratamiento a la causa que puede originar el riesgo. *Las acciones deben repotenciar o cambiar los controles existentes cuando es necesario. *Se puede inclinar el tratamiento a reducir probabilidad de ocurrencia. *Se puede inclinar el tratamiento a reducir impacto que se podría generar. Redacte las acciones de tratamiento siguiendo el esquema del ciclo PHVA
Note on BH3: Mencione el cargo del responsable de la actividad o de las actividades.
Note on BI3: Indique la fecha en la que se deben completar las actividades. Por favor sea objetivo en la definición de la fecha de este compromiso, dado que las acciones se deben cumplir en las fechas previstas sin demora injustificada.
Note on BJ3: Indique la fecha en la que se realiza el seguimiento y describa las acciones realizadas.
Note on BL3: Una vez cerrado el plan de acción propuesto realice la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas. Tenga en cuenta si se logró alcanzar el efecto que se esperaba tras la realización del plan de acción
Note on AH4: Analice si actualmente existen controles dentro del proceso, que tengan relación con el riesgo evaluado.
Note on AI4: Describa los controles que actualmente se encuentran declarados en el proceso, que tengan relación con el riesgo evaluado.
Note on AJ4: Analice si los controles que identificó en la actualidad se están siendo utilizados actualmente. Tenga en cuenta que al elegir (SI) dichos controles deben estar implementados al 100%
Note on AK4: Analice si los controles mencionados están declarados por escrito en algún documento institucional. Para los procesos que hacen parte del alcance del SG deben estar estandarizados y controlados como documentos internos o externos según las políticas documentales del SG.
Note on AL4: Analice si los controles identificados realmente están minimizando la probabilidad de que los riesgos se materialicen o el impacto generado en caso de ocurrencia. Si el riesgo se ha materializado (ver casilla de esta misma matriz en la cual se formula esta pregunta), analice si el control descrito estaba vigente en el momento de la ocurrencia y en caso, de respuesta afirmativa debe seleccionar la opción NO También tenga en cuenta que si el control no ataca la causa que puede originar el riesgo, debe seleccionar la opción NO.

## RACIONALIZACION TRAMITES
GESTIÓN DE COMPONENTE ANTICORRUPCIÓN
COMPONENTE | DEPENDENCIA / PROCESO | SUBCOMPONENTE ANTICORRUPCIÓN | ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE
Racionalización de tramites | *Gestión comercial | Identificación de tramites | Los tramites ya han sido identificados, para esta vigencia no se planea actividad en esta sección | N/A | N/A | Comité de racionalización de tramites
*Gestión acueducto
*Gestión alcantarillado
*Gestión aseo
* Gestión administrativa
Racionalización de tramites | *Gestión comercial | Identificación de tramites | Los tramites y otros procedimientos administrativos ya se encuentran actualizados en el portal SUIT | N/A | N/A | Profesional universitario sistemas
*Gestión acueducto
*Gestión alcantarillado
*Gestión aseo
Racionalización de tramites | * Gestión comercial | Priorización de tramites | Analizar los tramites de mayor frecuencia de solicitud, previo estudio, con el fin de establecer correctamente los factores internos | 2024-04-01 | 2024-11-30 | Comité de racionalización de tramites
Racionalización de tramites | *Gestión comercial | Racionalización de tramites | Revisión de inventario de tramites | 2024-04-01 | 2024-11-30 | Comité de racionalización de tramites
*Gestión acueducto
*Gestión alcantarillado
*Gestión aseo
Racionalización de tramites | *Gestión comercial | Interoperabilidad | Solicitar nuevamente la estratificación socioeconomica del municipio. | 2024-04-01 | 2024-11-30 | Profesional universitario dirección administrativa y comercial
*Gestión acueducto
*Gestión alcantarillado
*Gestión aseo
Racionalización de tramites | Gestión comercial | Seguimiento a tramites | Diseño y/o actualización de encuesta de satisfacción del usuario | 2024-02-15 | 2024-06-15 | Técnico admón. en atención al usuario
PROCESO DE RACIONALIZACIÓN
Disminución de: costos, tiempos, pasos, contactos innecesarios, mayor accesibilidad, aumento de la seguridad, uso de tecnologías de la información y satisfacción del usuario
RESULTADOS ESPERADOS

## RENDICION DE CUENTAS
GESTIÓN DE COMPONENTE ANTICORRUPCIÓN
COMPONENTE | DEPENDENCIA / PROCESO | SUBCOMPONENTE ANTICORRUPCIÓN | ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE
Rendición de cuentas | Dirección administrativa y comercial | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Realizar informes de gestión, sin hacer uso de lenguaje técnico o complejo | 2023-11-01 | 2024-12-31 | Dirección administrativa y comercial Profesional universitario gerencia
Rendición de cuentas | * Gerencia * Direcciones de la empresa | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicación constante de informes de gestión en la página WEB de la EPC | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Profesional universitario sistemas
Rendición de cuentas | * Gerencia * Direcciones de la empresa | Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | * Disponibilidad de todos los funcionarios en el horario laboral sin requisito o cita previa * Publicación en la pagina WEB de la EPC, encuestas de satisfacción y mecanismos que permitan la participación de los ciudadanos | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Todos los funcionarios
Rendición de cuentas | Todos los procesos de la EPC | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Seguimiento y Auditorias | 2024-03-01 | 2024-12-31 | * Sistema de gestión de calidad * Oficina de control interno

## Mec MEJORAR ATENCION CIUDADANO
GESTIÓN DE COMPONENTE ANTICORRUPCIÓN
COMPONENTE | DEPENDENCIA / PROCESO | SUBCOMPONENTE ANTICORRUPCIÓN | ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Dirección administrativa y comercial | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Mejorar la señalización en el área de atención al usuario. | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Dirección administrativa y comercial Gerencia
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Dirección administrativa y comercial | Fortalecimiento de canales de atención | * Cumplimiento de accesibilidad en pagina WEB según NTC 5854 * Capacitar a los funcionarios de atención en lenguajes alternos para personas con discapacidad | 2024-06-15 | 2024-12-31 | Dirección administrativa y comercial Profesional universitario sistemas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Dirección administrativa y comercial | Información de calidad y en lenguaje comprensible | * Actualizar el reporte de preguntas frecuentes * Informes de gestión en lenguaje claro y oportunos publicados en pagina WEB | 2024-03-15 | 2024-12-31 | Dirección administrativa y comercial
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Dirección administrativa y comercial | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicación oportuna de informes de control político | 2024-03-15 | 2024-12-31 | Dirección administrativa y comercial
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Dirección administrativa y comercial | Talento humano | Fortalecer las competencias de los servidores mediante capacitaciones en atención | 2024-03-15 | 2024-12-31 | Dirección administrativa y comercial
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Dirección administrativa y comercial | Relacionamiento con el ciudadano | Diseño de protocolos de atención, presencial y virtual | 2024-03-01 | 2024-12-31 | * Dirección administrativa y comercial * PU Calidad * Tec Admon atencion al usuario
Adicional a esto en la pagina de la EPC www.epccajica.gov.co, podrán consultar las noticias más relevantes, sus indicadores de gestión y los informes sobre el control interno de la organización. En conjunto con el uso y ampliación de los medios digitales de mayor relevancia: • Publicación de información, indicadores de gestión, informes de gestión, normatividad, resoluciones, informes de control interno y los correspondientes a los entes de control • Actualización constante de la información publicada a través de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. • El correo electrónico como medio oficial para la realización de solicitudes de forma electronica. • Es importante mencionar los medios telefónicos tanto de servicio fijo como móvil que los funcionarios atienden en el horario establecido.

## Mec TRANSPARENCIA Y ACCESO INFO
GESTIÓN DE COMPONENTE ANTICORRUPCIÓN
COMPONENTE | DEPENDENCIA / PROCESO | SUBCOMPONENTE ANTICORRUPCIÓN | ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Dirección administrativa y comercial | Transparencia activa | *Actualizar constantemente la pagina web www.epccajica.gov.co con la información disponible. *Publicar en el sitio WEB de la EPC las noticias sobre su gestión, obras y mantenimiento de redes. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | * Dirección administrativa y comercial * Profesional universitario Sistemas * Contratista de prensa
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Dirección administrativa y comercial | Transparencia pasiva | * Mantener control sobre las solicitudes de información realizadas por los usuarios * Publicar los documentos y estructura según resolución 1519 de MinTIC * Actualizar el documento "Trato Digno al Ciudadano" * Publicar costos y tarifas de manera oportuna en la pagina web de la EPC | 2024-05-15 | 2024-12-15 | * Dirección administrativa y comercial * Profesional universitario Sistemas *Tec Admón. Ventanilla única
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Dirección administrativa y comercial | Instrumentos de gestión de la información | * Actualizar conforme a las TRD y publicar el registro de activos de información * Elaborar y publicar el esquema de publicación de información * Elaborar y publicar el índice de información clasificada y reservada | 2024-01-15 | 2024-03-31 | * Dirección administrativa y comercial * Profesional universitario Sistemas
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Dirección administrativa y comercial | Criterio diferencial de accesibilidad | * Actualizar (si es posible) la herramienta tecnológica que facilita la interpretación de contenido en la página WEB por parte de los usuarios con discapacidad visual o auditiva * Creación de contenido para niñas y niños actualizado | 2024-05-15 | 2024-07-31 | * Dirección administrativa y comercial * Profesional universitario Sistemas